附件

关于征集“新型特色社会动员体系”试点社区的工作方案

一、工作目标

探索建立党组织统筹的新型社会动员体系，在村社、住宅小区等社区治理基础细胞，建成常态运作的利益表达机制、议事协商机制、利益共担机制、矛盾预防与化解机制，提升社区党组织搭建机制和发动组织的能力，改善基层治理动力不足、能力不足、参与不足、资源不足问题。在社区层面凝聚一批动员能力强的社区居民骨干，培育一批具有服务能力和解决问题能力的社区社会组织，提升社区党组织的组织力和解决问题能力。

二、征集社区数量

本次主要征集30个试点社区，其中农村社区选择7个试点，村改居社区选择16个试点，城市社区选择6个试点、混合社区选择1个试点。

三、申报步骤

（一）对社区问题进行初步分析

有意向申报的社区，由社区党委（党总支）结合直联和户联系工作，召开两委联席会议确定目前社区面临的5项以上社区难点问题，对社区问题进行排序。

（二）明确本社区社会动员重点方向

社区党委（党总支）结合新型特色社会动员体系工作方案及本社区优势，明确本社区在诸如组织建设、机制建设、问题解决的重点方向，特别是思考如何发动本社区职工群体、妇女群体、青年群体，并形成共识。

（三）社区两委联席会议研究

召开社区党委（党总支）、社区居委联席会议，专题研究新型特色社会动员体系工作方案，讨论是否参与申报。

（四）提交申请书

填写申请书并将电子版提交到指定邮箱，将纸质版提交到区社工委。

四、征集步骤

（一）公开征集（2018年2月-3月）

按照自愿原则，由社区党组织牵头，组织社区工作人员积极申报。区社工委将于2月底3月初到各镇街开展“新型特色社会动员体系”工作方案宣讲工作，并在现场答疑。

（二）联合遴选（2018年3月）

区社工委将联合区直相关部门及顾问团成员开展遴选工作，兼顾东、中、西片区，综合各社区优势遴选试点社区。

（三）公示（2018年3月）

根据联合遴选结果，在网站、微信公众号公示试点社区。

五、支持体系

（一）智力支持

1.顾问团导师挂点社区。根据顾问团成员实际，由区社工委统筹安排，担任社区社会动员行动导师，负责重大问题、重大事项的咨询解答，并通过现场答疑、远程指导等形式，指导行动推进。

2.镇街支持。镇（街道）社工委、创益中心定期对驻社区社工及社区社会组织骨干进行专业技术支持，具体指导开展人与组织的动员工作。

3.项目研发支持。区创益园、镇（街道）社工委、镇街创益中心根据社区需要，协助社区针对社区问题，研发重点项目。

4.定期走访。区社工委将定期走访试点社区，指导宏观方向。

（二）人力支持

1.实习生支持。与南海社会工作专业实习枢纽平台等合作，为列入试点的社区输送高校相关专业实习生（社会工作、社会学、历史学、心理学、人类学、社区管理）开展实习。

2.社区报记者。与社区报合作，为每个镇街配备1个主编统筹、2个专职人员跟踪村居，协助组织市民议事厅、议事议题整理、推动问题推进等工作。

3.群团组织支持。区总工会、团区委、妇联将发动系统内资源，增强试点社区各类群团组织的动员能力，为相关工作提供支持。

（三）推广支持

- 宣传。列入试点的每个社区可在本镇（街道）社区报获专题宣传版面，宣传社区重点项目（如市民议事厅等）及社区意见领袖人物。有特色经验、有突破性成效可由区社工委推荐相关省、市媒体宣传。日常亮点工作可在区社工委微信公众号进行宣传。

- 经验总结。区社工将根据日常走访情况及镇、社区提交材料，总结提炼至“社研与社联”内部刊物，并呈送区委、市政法委。

- 传播推广。对确有成效的经验模式，在适宜的社区进行传播推广。

（四）技术支持

区社工委针对社区党组织、驻社区社会工作者、社区社会组织骨干分类培训，提升各类组织及管理者能力。培训内容主要针对四个机制的建立及运作，相关团体管理及项目研发。区社工委将逐步配套相关机制设计的指引样本。

（五）激励支持

区、镇两级社工委将在相关创投活动中重点支持试点社区项目，并为社区链接其他督导、项目等资源。对推动建立社会动员体系表现突出的社区、社区社会组织、社区居民骨干、社区报记者、驻社区社会工作者，择优进行表彰。

为优秀的实习生、驻社区社会工作者、社区干部提供能力提升平台。对优秀的社区保持持续关注并提供相应支持。

六、其他事项

有如下情况将优先列入试点社区：

- 已经购买或即将购买可统筹安排工作的专职驻社区社会工作者（需接受过社会工作、社会学、历史学、心理学、人类学、社区管理等本科训练，或有超过3年社区工作经验）；

- 已经在社区开展包括妇联组织参与基层治理、培育楼长、开展社区问题治理等工作的。

- 有试点意义，社区问题突出，由区委组织部派驻第一书记的社区。

附件1-1：

“新型特色社会动员体系”试点社区申报表

| 申报社区 |  |  | 社区类型 | 农村社区/村改居社区/城市社区/混合社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话（手机） |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传 真 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 社区基本情况（规模、人口、经济情况、文化发展、志愿组织、社区社会组织情况等，不超过300字） |  |  |  |  |
| 社区社会问题排序（至少列5个） |  | 例：1.社区吸毒、赌博等人数持续上升 2.社区干群关系紧张 3.消防或其他安全隐患严重 4.专项信访较多（如涉军、涉房地产、涉妇女等） 5.青年就业意愿低； 6.治安问题突出； 7.非户籍人口融入难 …… |  |  |
| 工作基础 （对相关问题已经开展的服务，包括相关优势）： |  | 例：1.已购买社区发展项目 2.已培育社区社会组织XX个 |  |  |
| 重点方向： |  | 例：1.建立XX制度，解决XX问题 |  |  |
| 主要工作措施 （其中应有发动职工群体、青年群体、妇女群体的措施，不少于500字） |  |  |  |  |
| 社区党组织意见：已经社区党委（党总支）班子会研究，同意申报。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |