- 南海区委政法委2015年度公共服务蓝皮书

根据区委区政府绩效管理工作的部署和全区绩效管理动员会议精神，中共佛山市南海区委政法委员会紧密结合工作实际，制定了2013年度绩效管理目标责任书（即公共服务蓝皮书），明确了2013年度绩效管理事项的目标、进度、要求及责任部门。现将蓝皮书相关内容向社会公布，欢迎公众查阅，提供相关建议，积极予以监督。

一、工作职责

（一）执行党的路线、方针、政策和省委、市委及区委的决策和部署，研究制定政法工作目标，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实；研究处理全区政法工作的重大问题，向区委区政府报告和提出建议。

（二）支持、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约；依法组织开展执法督查，督促政法各部门依法查处大案要案；帮助协调解决工作中的疑难问题。

（三）组织政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。

（四）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。贯彻落实省、市维护稳定工作的指示和部署，制定全区维护稳定工作计划；组织开展社会矛盾纠纷排查、分析研判，制定应对措施；指导有关单位开展重大事项社会稳定风险评估工作，从源头上避免或减少矛盾纠纷的产生。

（五）组织、协调、指导全区社会治安综合治理工作。调查掌握社会治安的新情况、新问题，组织各有关职能部门参与社会治安综合治理，制定社会治安综合治理总体规划和年度计划及措施，并抓好落实。

（六）组织、协调、指导全区防范和处理邪教及有害气功组织的工作，协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作；负责组织协调国家安全人民防线建设工作和维护国防利益和军人军属合法权益工作。

（七）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、2015年度蓝皮书工作任务目标

2015年，中共佛山市南海区委政法委员会将继续在区委、区政府和上级有关部门的正确领导下，大力加强人民防线基础建设，狠抓各项信访、维稳措施的落实；以“平安创建”工作为载体，不断加强社会治安防控体系建设；不断优化服务管理措施，全面加强政法队伍建设，确保全区社会政治大局和治安大局持续稳定。

我单位2015年度蓝皮书工作任务及目标如下：

| 工作任务 | 目标及进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| （一）基层创安 | 目标：推动平安创建工作深入开展，通过开展“平安细胞”创建活动和平安村居年度复评工作，加快实现基层平安创建活动全覆盖，“积小安为大安”，为构建平安和谐南海营造良好社会环境。 进度： 第一季度：完成2014年15个平安细胞工程验收工作和2014年度“平安村居”复评工作；第二季度：开展平安示范村居建设工作，推动各镇（街道）选取两个左右示范村居，进行重点扶持，打造典型；统筹组织15个平安细胞牵头单位推进各行业系统的平安细胞建设；第三季度：开展平安示范村居建设工作检查验收、总结经验并相应进行推广；根据最新的工作实际，研究修改平安村居复评管理办法；第四季度：检查督促各责任单位全面推进平安细胞建设和落实平安村居日常管理，做好迎接市考评的相关工作。 | 综治办 |
| （二）社会治安重点整治 | 目标：对社会治安重点地区全面开展排查整治，解决突出治安问题，扭转一些区域社会治安混乱的局面，提升群众安全感和满意度。 进度： 第一季度：开展2015年上半年社会治安重点地区和突出治安问题排查整治工作，排查确定治安重点部位（村居）或突出治安问题；第二季度：根据佛山市综治委对我区2015年第一批挂牌整治社会治安重点地区和突出问题，组织协调开展专项整治工作；第三季度：开展下半年的滚动排查整治，并将不定期开展检查督导，并拟于9月中下旬对市挂牌的第一批重点整治问题整治工作进行初检；第四季度：总结重点整治工作情况，对突出治安问题和重点地区进行限期整改，并在年底进行考核验收。 | 综治办 |
| （三）涉法涉诉信访改革 | 目标：根据依法处理涉法涉诉信访问题的要求，把解决涉法涉诉信访问题纳入法治轨道，提高处理涉法涉诉信访问题法治化水平，更好地维护人民群众合法权益。 进度： 第一、二、三、四季度：加强对区直政法部门涉法涉诉信访改革工作的政策指导、执法监督、宏观协调等工作；牵头组织涉法涉诉信访问题专项治理工作；协调区直政法机关，密切与信访等部门的联系；规范涉法涉诉信访案件的办理程序，引导信访人按法律途径、程序反映诉求；每月对全区的涉法涉诉信访情况进行统计、分析和上报，把握全区涉法涉诉信访总体趋势。 | 执法督查室 |
| （四）综治信访维稳平台建设 | 目标：进一步提升区、镇街、村居综治信访维稳平台，全面推进综治信访维稳网格化管理，形成治安联防、矛盾联调、联合整治、平安联创、联合服务的工作网络。 进度： 第一季度：结合我区实际，制订综治信访维稳“网格化管理”实施方案，做好动员部署，全面启动 “网格化管理”工作；第二季度：指导各镇（街道）开展村（居）、工业园区综治信访维稳“网格化管理”工作，完成“定格、定人、定责、定任务、定制度、定措施、定要求”等任务；第三季度：拓展综治信访维稳三级平台职能，协同司法行政部门推进三级公共法律服务平台建设工作,深化基层“网格化管理”工作；第四季度：完善综治信访维稳平台各项长效运作机制，结合综治暨平安创建考评对各镇（街道）综治信访维稳平台建设和“网格化管理”工作进行检查考核。 | 综治办 |

三、公众参与及监督渠道

公众可选择以下方式，对中共佛山市南海区委政法委员会蓝皮书事项进行咨询、投诉或提供相关建议：

（一）登录“南海一点通”网站，访问有关栏目。

（二）发送电子邮件至zfw_bgs@nanhai.gov.cn。

（三）拨打中共佛山市南海区委政法委员会投诉咨询电话：86335794。